## Página1
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO |  | Currículo Digital Documentado
GERENTE DO PROJETO |  | Lucas Ikeda & Leonardo Cenedes |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2024-09-02
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Gerência
2024-01-01 | Métricas | Ikeda & Cenedes | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 7 | 100%
2024-02-01 | Estimativas | Ikeda & Cenedes | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 7 | 100%
2024-03-01 | Gráfico de Gantt do projeto | Ikeda & Cenedes | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 88 | 100%
2024-04-01 | Rede de Planejamento | Ikeda & Cenedes | 2024-09-16 | 2024-12-04 | 78 | 100%
2 | Análise e Documentação
2.1 | Documento de Requisitos | Felipe & Coradeli | 2024-08-28 | 2024-10-24 | 56 | 100%
2.2 | Documentos de Casos de Uso Alto Nível | Felipe & Coradeli | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 51 | 100%
2.3 | Documento de Casos de Uso Expandido | Felipe & Coradeli | 2024-09-11 | 2024-10-26 | 45 | 100%
2.4 | Diagrama de Casos de Uso | Felipe & Coradeli | 2024-09-14 | 2024-10-27 | 43 | 100%
2.5 | Modelo Conceitual | Felipe & Coradeli | 2024-09-17 | 2024-10-28 | 41 | 100%
2.6 | Diagrama de Classes | Felipe & Coradeli | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 36 | 100%
2.7 | Diagramas de Sequência | Felipe & Coradeli | 2024-09-27 | 2024-10-30 | 33 | 100%
2.8 | Diagramas de Colaboração | Felipe & Coradeli | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 29 | 100%
3 | SQA
3.1 | Relatório de Defeitos Documento de Requisitos | Marco & Gustavo | 2024-10-07 | 2024-10-26 | 19 | 100%
3.2 | Relatório de Defeitos Documentos de Casos de Uso | Marco & Gustavo | 2024-10-14 | 2024-10-29 | 15 | 100%
3.3 | Relatório de Defeitos Modelo Conceitual | Marco & Gustavo | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 9 | 100%
3.4 | Relatório de Defeitos Diagrama de Classes | Marco & Gustavo | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 8 | 100%
3.5 | Relatório de Defeitos Diagrama de Sequência | Marco & Gustavo | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 3 | 100%
3.6 | Relatório de Defeitos Diagrama de Colaboração | Marco & Gustavo | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2 | 100%
3.7 | Revisão do Código | Marco & Gustavo |  |  |  | 50%
4 | Implementação
4.1 | Implementação do Back-End | CB & Diego | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 14 | 50%
4.2 | Implementação do Front-end | CB & Diego | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 14 | 50%